| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số:          /ĐTQHR-VP                            Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận họp giao ban tháng 12 năm 2015

Ngày 04 tháng 01 năm 2016, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức họp giao ban tháng 12 năm 2015. Sau khi nghe các đơn vị/phòng chức năng báo cáo, Viện trưởng đã kết luận và giao một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

- Phòng Kế hoạch tài chính

- Hoàn thiện, kế hoạch hoạt động tổng thể của Viện năm 2016 (hoàn thành trước ngày 06/01/2016);

- Hoàn thiện, xây dựng Báo tổng kết năm 2015 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của Viện (hoàn thành trước ngày 05/01/2016);

- Thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tra rừng của 9 tỉnh, kế hoạch 2015-2016 cho các đơn vị trực thuộc (hoàn thành trước ngày 05/01/2016);

- Liên hệ làm việc với ban QLDA và các cơ quan để phê duyệt dự toán và giao kinh phí điều tra rừng 9 tỉnh, kế hoạch 2015-2016;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường đề suất kế hoạch và nội dung của Hội đồng nghiệm thu  thành quả điều tra theo dõi Ô định vị sinh thái rừng quốc gia năm 2015;

- Tiếp tục triển khai kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Viện tại các địa phương có nhiệm vụ điều tra rừng của 9 tỉnh, kế hoạch 2015-2016 do Viện thực hiện;

- Hoàn thiện, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 của Viện;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

2. Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường

- Hoàn thiện Báo cáo tổng hợp điều tra rừng 18 tỉnh, kế hoạch 2014-2015 phục vụ nghiệm thu cấp nhà nước (hoàn thành trước ngày 10/01/2016);

- Hoàn thiện, xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra và nghiệm thu ngoại nghiệp nhiệm vụ điều tra rừng của 9 tỉnh, kế hoạch 2015-2016 (hoàn thành trước ngày 06/01/2016);

- Hoàn thiện báo cáo chiến lược Khoa học công nghệ và Môi trường;

- Chủ trì, triển khai nhiệm vụ kiểm tra nghiệm thu ngoại nghiệp, nội nghiệp và thành quả điều tra theo dõi Ô định vị NCST năm 2015;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính rà soát lại hệ thống Ô định sinh thái rừng quốc gia  để làm căn cứ giao kế hoạch năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc;

- Hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động Khoa học công nghệ (hoàn thành trước ngày 10/01/2016);

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

3. Phòng Quản lý thông tin và Cơ sở dữ liệu

- Hoàn thành việc giao nộp thành quả điều tra rừng 18 tỉnh cho tư vấn giám sát và ban quản lý dự án TW;

- Tiếp nhận ảnh vệ tinh điều tra rừng của 9 tỉnh và tiến hành tổ chức bàn giao cho các đơn vị thực hiện;

- Tiếp tục chỉnh sửa và đưa danh sách tài liệu lên trang Wed của Viện;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập bản tin Điều tra, Quy hoạch rừng;

- Đề suất mô hình thư viện điện tử của Viện;

- Hoàn thiện, ban hành quy chế quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

4. Phòng Tổ chức cán bộ

- Hoàn thiện, phê duyệt đề án vị trí việc làm của các phòng ban/đơn vị trực thuộc trên cơ sở đề án đã được Bộ phê duyệt;

- Hoàn thiện, xây dựng kế hoạch tuyển dụng của Viện;

- Rà soát, ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Viện;

- Hướng dẫn các đơn vị báo cáo đánh giá chất lượng cán bộ theo định kỳ hàng tháng và quý;

- Hoàn thiện Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ; quy định về điều động, luân chuyển, biệt phái;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

5. Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế:

- Hoàn thiện xây dựng Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Viện;

- Hoàn thiện và trình các bên liên quan phê duyệt dự án cầu nối của dự án NFA;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

6. Văn phòng Viện

- Rà soát, xây dựng các quy chế hoạt động của Văn Phòng Viện năm 2016;

- Thực hiện công tác phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016;

- Xây dựng phương án chuẩn bị tết nguyên đán năm 2016 cho cán bộ công nhân viên khối Văn phòng Viện;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

Hàng tháng các đơn vị/phòng chức năng có nhiệm vụ xây dựng báo cáo và chương trình công tác theo phạm vị phụ trách, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện gửi về Văn phòng Viện trước ngày 25 hàng tháng. Chương trình công tác tháng phải thể hiện đánh giá nhiệm vụ mức độ hoàn thành về mặt thời gian và chất lượng công việc; Văn phòng Viện có trách nhiệm thống kê công văn xử lý của các đơn vị/phòng chức năng thực hiện và báo cáo trước hội nghị giao ban tháng. Lãnh đạo Viện có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo, xây dựng và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác của các đơn vị/phòng chức năng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Viện trưởng yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo); - Các phòng chức năng (để thực hiện); - Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện); - Lưu VT, VP. | TL. VIỆN TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Lê Đình Cường |
| --- | --- |