| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số: 79 /ĐTQHR-VP                              Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận họp giao ban tháng 3 năm 2016

Ngày 04 tháng 4 năm 2016, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức họp giao ban tháng 3 năm 2016. Sau khi nghe các đơn vị/phòng chức năng báo cáo, Viện trưởng đã kết luận và giao một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

- Phòng Kế hoạch Tài chính

1.1. Các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong tháng 3, phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 15/4/2016

- Hoàn thiện, trình Bộ phê duyệt đề cương, dự toán của nhiệm vụ điều tra rừng 9 tỉnh của Viện và đề xuất phương án phân bổ giao dự toán kinh cho các đơn vị trực thuộc;

- Hoàn thiện, trình Bộ phê duyệt dự toán kinh phí các nhiệm vụ hoạt động công ích 59 suất lượng  và đề xuất phương án phân bổ giao dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng  Báo cáo đề xuất định hướng chiến lược phát triển Lâm nghiệp các vùng sinh thái nông nghiệp và toàn quốc;

- Xây dựng kế hoạch, lịch thẩm tra, duyệt quyết toán năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc;

- Chủ trì, phối hợp với Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Tây Bắc bộ để ký văn bản thỏa thuận hợp tác với Ban QLDA Lâm nghiệp Việt Nam.

1.2. Triển khai nhiệm vụ mới trong tháng

- Xây dựng đề cương, dự toán Hội thảo  “Tầm quan trọng của điều tra, theo dõi rừng quốc gia”;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ rà soát, xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật ngành Lâm nghiệp;

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chí hành nghề trong công tác Điều tra, quy hoạch rừng.

2. Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường

2.1. Các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong tháng 3, phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 15/4/2016

- Triển khai kế hoạch giám sát, kiểm tra và nghiệm thu ngoại nghiệp nhiệm vụ điều tra rừng 9 tỉnh, kế hoạch 2015-2016;

- Hoàn thiện, Chiến lược Khoa học công nghệ và Môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính rà soát lại hệ thống Ô định sinh NCST rừng quốc gia để làm căn cứ giao kế hoạch năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc.

2.2. Triển khai nhiệm vụ mới trong tháng

- Xây dựng đề cương, dự toán và đề suất nội dung Hội thảo “khái niệm về rừng và cách tính độ che phủ của rừng”;

- Xây dựng hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực điều tra cơ bản và quy hoạch Lâm nghiệp.

3. Phòng Quản lý thông tin và Cơ sở dữ liệu

Các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong tháng 3, phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 15/4/2016

-Triển khai tiếp nhận, kiểm tra sản phẩm thành quả Ô định vị NCST năm 2015 của các đơn vị trực thuộc;

- Chỉnh sửa và đưa danh sách tài liệu lên trang Wed của Viện;

- Hoàn thiện xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập bản tin Điều tra, Quy hoạch rừng;

- Đề xuất mô hình thư viện điện tử của Viện;

- Hoàn thiện, ban hành Quy chế quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu.

4. Phòng Tổ chức cán bộ

4.1. Các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong tháng 3, phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 15/4/2016

- Hoàn thiện, phê duyệt đề án vị trí việc làm của các phòng ban/đơn vị trực thuộc trên cơ sở đề án đã được Bộ phê duyệt;

- Hoàn thiện, xây dựng kế hoạch tuyển dụng của Viện năm 2016;

- Hoàn thiện, xây dựng quy định ký thừa lệnh, thừa ủy quyền cho Chánh văn phòng và các trưởng phòng chức năng của Viện.

4.2. Triển khai nhiệm vụ mới trong tháng

- Tổng hợp, thẩm định thực hiện nâng lương đợt 1 năm 2016; rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế nâng lương;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai chuyển đổi chức danh nghề nghiệp.

5. Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế:

5.1. Nhiệm vụ chưa hoàn thành trong tháng 3, phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 15/4/2016

Hoàn thiện đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Viện.

5.2. Triển khai nhiệm vụ mới trong tháng

- Triển khai thực hiện các hoạt động Dự án cầu nối  NFA;

- Thực hiện theo dõi giám sát việc thực hiện các Dự án quốc tế.

6. Văn phòng Viện

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính thực hiện thẩm định quyết toán năm 2015 của Viện;

- Hoàn thiện thủ tục xin thanh lý nhà khách của Viện.

Viện trưởng yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo); - Các phòng chức năng (để thực hiện); - Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện); - Lưu VT, VP. | TL. VIỆN TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Lê Đình Cường |
| --- | --- |