| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số: 395/ĐTQHR-VP                              Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận họp giao ban tháng 8 năm 2015

Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức họp giao ban tháng 8 năm 2015. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Viện trưởng đã kết luận và giao một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ chung

Thủ trưởng các đơn vị và các phòng ban bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, có thời hạn xử lý nhiệm vụ của tháng 9 để chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ nghiệm thu thành quả điều tra rừng 18 tỉnh của dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng; dự án quy hoạch phát triển cây Mắc ca tại hai vùng Tây Nguyên và Tây Bắc.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Phòng Kế hoạch tài chính

- Chủ trì, Phối hợp với Văn phòng hoàn thành các thủ tục mua sắm tài sản, trang thiết bị và thanh lý hợp đồng ảnh vệ tinh nhiệm vụ điều tra rừng 18 tỉnh của dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016;

- Lập kế hoạch nghiệm thu thành quả điều tra rừng cấp Viện (trước ngày 25/9/2015);

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường; Phòng Quản lý thông tin và Cơ sở dữ liệu xây dựng kế hoạch kiểm tra ngoại nghiệp Ô định vị sinh thái rừng quốc gia (hoàn thành trước ngày 20/9/2015);

- Làm việc với tư vấn để hoàn thành xây dựng nội dung, kịch bản Video-clip về điều tra theo dõi Ô định vị NCST rừng quốc gia;

- Hoàn thiện, xây dựng ban hành quy chế phân cấp và ủy quyền Kế hoạch - Tài chính của Viện.

2.2. Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường

- Phối hợp các phòng chức năng tổ chức thực hiện kiểm tra nội nghiệp, kết quả điều tra rừng 18 tỉnh theo kế hoạch của Viện;

- Chủ trì,  xây dựng viết báo cáo điều tra rừng 18 tỉnh phục vụ nghiệm thu cấp Nhà nước;

- Hoàn thiện, rà soát biện pháp kỹ thuật điều tra Ô định vị NCST rừng quốc gia, hướng dẫn các đơn vị thực hiện;

- Chủ trì, hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch phát triển cây Mắc ca vùng Tây Bắc và Tây Nguyên; kiểm tra, đánh giá chất lượng thành quả trước khi báo cáo Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng cục.

2.3. Phòng Quản lý thông tin và Cơ sở dữ liệu

- Tổng hợp báo cáo hàng tuần tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc đối với dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc cho Lãnh đạo Viện (báo cáo ngày thứ 6 hàng tuần).

- Hoàn thành thủ tục đăng ký phát hành Bản tin Điều tra, Quy hoạch rừng.

- Hoàn thiện, ban hành Quy chế quản lý thông tin và CSDL của Viện (trước 30/9/2015).

2.4. Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

- Phối hợp với các phòng chức năng, tổ chức triển khai các lớp đào tạo theo kế hoạch (Ô định vị, quản lý nghiệp vụ và Hợp tác quốc tế);

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai về xây dựng PRAP tỉnh Bắc Kạn và Cà Mau;

- Hoàn thiện và trình các bên liên quan phê duyệt dự án cầu nối của dự án NFA;

- Hoàn thiện xây dựng quy chế quản lý các hoạt động HTQT của Viện.

2.5. Phòng Tổ chức cán bộ

- Hoàn thành, xây dựng đề án tinh giản biên chế của Viện theo Nghị định 108 của Chính phủ;

- Thông báo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về công tác chuẩn bị tuyển dụng viên chức năm 2015 theo nhu cầu công việc và đề án vị trí việc làm;

- Hoàn thiện, xây dựng quy chế phân cấp, ủy quyền về mặt tổ chức cán bộ của Viện.

2.6. Văn phòng Viện

- Hoàn thành các thủ tục xin thanh lý xe ô tô của Viện và được Bộ phê duyệt;

- Xây dựng phương án trang thiết bị và bố trí phòng làm tại trụ sở mới của Viện;

- Thực hiện các công việc thường xuyên và đột xuất khác.

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng thông báo và yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - LĐ Viện (để chỉ đạo); - Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc (để thực hiện); - Lưu VT, VP. | TL. VIỆN TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Lê Đình Cường |
| --- | --- |