| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số: 465 /ĐTQHR-VP                             Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận họp giao ban tháng 10 năm 2015

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức họp giao ban tháng 10 năm 2015. Sau khi nghe các đơn vị/phòng chức năng báo cáo, Viện trưởng đã kết luận và giao một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

- Phòng Kế hoạch tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường đề suất kế hoạch và nội dung làm việc Hội đồng nghiệm thu thành quả điều tra rừng đối với các tỉnh đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu (hoàn thành trước ngày 04/11/2015);

- Tiếp tục triển khai kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Viện tại các địa phương có tiến độ kiểm kê rừng chậm (hoàn thành trước ngày 05/11/2015);

- Tổng hợp báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ điều tra rừng 18 tỉnh và Ô định vị NCST rừng, bao gồm các nội dung: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện; số lượng cán bộ tham gia; trách nhiệm của lãnh đạo và các phòng ban đơn vị trực thuộc; cơ chế khoán quản cho người lao động (hoàn thành trước ngày 10/11/2015);

- Xây dựng phương án phân giao nhiệm vụ điều tra rừng của 9 tỉnh, kế hoạch 2015-2016 cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở năng lực, địa bàn hoạt động, khối lượng và chất lượng thực hiện dự án các năm trước và tiêu chí liên quan khác (hoàn thành trước ngày 10/11/2015);

- Hoàn thành thủ tục đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Viện đã điều chỉnh;

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và thời gian Hội nghị tổng kết năm 2015;

- Hoàn thiện, ban hành quy chế phân cấp quản lý kế hoạch-Tài chính;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

2. Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp các nhóm kiểm tra báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra nghiệm thu thành quả điều tra rừng của 18 tỉnh để trình Hội đồng nghiệm thu cấp Viện (hoàn thành trước ngày 04/11/2015);

- Hoàn thành báo cáo tổng hợp điều tra rừng 18 tỉnh phục vụ nghiệm thu cấp nhà nước (hoàn thành trước ngày 20/11/2015);

- Xây dựng kế hoạch tổng thể công tác chỉ đạo, giám sát và kiểm tra nghiệm thu ngoại nghiệp nhiệm vụ điều tra rừng của 9 tỉnh, kế hoạch 2015-2016 (hoàn thành trước ngày 15/11/2015);

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn biện pháp kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng và báo cáo lãnh đạo Viện (hoàn thành trước ngày 10/11/2015);

- Hoàn thiện báo cáo chiến lược Khoa học công nghệ và Môi trường (hoàn thành trước ngày 15/11/2015);

- Trình phê duyệt kế hoạch và triển khai  nhiệm vụ kiểm tra nghiệm thu ngoại nghiệp, nội nghiệp và thành quả điều tra theo dõi Ô định vị NCST năm 2015;

- Chủ trì, xây dựng đề cương kỹ thuật dự toán kinh phí dự án Rà soát rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất trên phạm vi toàn quốc;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

3. Phòng Quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu

- Hoàn thiện, ban hành quy chế quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

4. Phòng Tổ chức cán bộ

- Rà soát lại công tác cán bộ về việc bổ nhiệm, tuyển dụng và tinh giản biên chế của các đơn vị trực thuộc theo định hướng vị trí việc làm, chức năng nhiệm vụ mới của Viện;

- Hoàn thiện, phê duyệt đề án vị trí việc làm của các phòng ban/đơn vị trực thuộc theo ý kiến thẩm định của Bộ;

- Hoàn thiện, ban hành quy chế phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

5. Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế:

- Phối hợp với các phòng chức năng, tổ chức triển khai các lớp đào tạo theo kế hoạch năm;

- Hoàn thiện xây dựng Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Viện;

- Hoàn thiện và trình các bên liên quan phê duyệt dự án cầu nối của dự án NFA;

- Hoàn thiện, ban hành quy chế quản lý các hoạt động HTQT;

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

6. Văn phòng Viện

- Xây dựng phương án trang thiết bị và bố trí phòng làm việc tại trụ sở mới của Viện (hoàn thành trước ngày 10/11/2015);

- Chủ trì, phối hợp Phòng Kế hoạch tài chính về việc phê duyệt dự toán kinh phí điều tra rừng 9 tỉnh, kế hoạch năm 2015-2016;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thực hiện tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ điều tra rừng 18 tỉnh.

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ khác đã giao nhưng chưa thực hiện.

Hàng tháng các đơn vị/phòng chức năng có nhiệm vụ xây dựng báo cáo và chương trình công tác theo phạm vị phụ trách, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện gửi về Văn phòng Viện trước ngày 25 hàng tháng. Chương trình công tác tháng phải thể hiện đánh giá nhiệm vụ mức độ hoàn thành về mặt thời gian và chất lượng công việc; Văn phòng Viện có trách nhiệm thống kê Công văn xử lý của các đơn vị/phòng chức năng thực hiện và báo cáo trước hội nghị giao ban tháng. Lãnh đạo Viện có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo, xây dựng và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác của các đơn vị/phòng chức năng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Viện trưởng yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo); - Các phòng chức năng (để thực hiện) - Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện); - Lưu VT, VP. | TL. VIỆN TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Lê Đình Cường |
| --- | --- |