| TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: …….. /ĐTQHR-KHHTQT V/v đẩy nhanh tiến độ và chế độ báo cáo định kỳ kết quả Dự án điều tra, kiểm kê rừng | Hà Nội, ngày ….. tháng 12 năm 2013 |

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

Ngày 17/12/2013, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 tổ chức họp nhằm nắm bắt tiến độ, những khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục. Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng Dự án, Bộ trưởng Cao Đức Phát – Trưởng Ban đã chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị thực hiện công tác điều tra, kiểm kê rừng.

## Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Tổng cục Lâm nghiệp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ điều tra rừng năm 2013-2014, Viện yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

## 1) Khẩn trương triển khai công tác ngoại nghiệp điều tra rừng ngay sau khi tiếp nhận ảnh vệ tinh từ Văn phòng Viện: xây dựng mẫu khóa ảnh giải đoán, giải đoán bản đồ HTR trong phòng và kiểm tra chỉnh lý ngoài thực địa, điều tra trữ lượng rừng; xây dựng tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng.

## 2), Các đơn vị chủ động, linh hoạt triển khai các hoạt động Điều tra, kiểm kê rừng (thời gian cụ thể cho toàn Viện theo phụ lục 01). Các đơn vị phải có báo cáo tiến độ thực hiện Điều tra, kiểm kê rừng theo tuần để Viện tổng hợp báo cáo Bộ (theo phụ lục 02). Báo cáo tiến độ gửi về Viện theo địa chỉ: Hồ Mạnh Tường, Trưởng phòng Kế hoạch và HTQT, email: tuongfipi@gmail.com; Skype: tuongfipi và dung_tranminh@yahoo.com.

## 3) Các đơn vị khẩn trương làm việc với các tỉnh để thống nhất đơn vị thực hiện kiểm kê rừng, theo tinh thần của Tổng cục Lâm nghiệp là các đơn vị điều tra rừng phải tham gia thực hiện kiểm kê rừng để kiểm soát và chịu trách nhiệm chất lượng công trình.

## 4) Nghiêm túc thực hiện công văn số 408/CV-ĐTQHR-KHKT ngày 29 tháng 11 năm 2013 về việc tiếp nhận, kiểm tra và xử lý ảnh viễn thám, xử lý bản đồ 1/10.000, triển khai ngoại nghiệp, nội nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra kiểm kê rừng…

## Các đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tiến độ và thành quả điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn thực hiện.

VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Viện;

- Phòng KHKT&CN;

- Lưu VT, KHHTQT.

Phụ lục 01: Khung kế hoạch thực hiện và thời gian hoàn thành điều tra rừng tại 11 tỉnh

(Kèm theo Công văn số ……./ĐTQHR-KHKT&CN ngày      tháng      năm 2013)

| STT | Hạng mục công việc | Thời gian hoàn thành (Tuần) | Sản phẩm đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | T3/12/2013 | T4/12/2013 | T1/01/2014 | T2/01 | T03/01 | T04/01 | T1/02/2014 | T2/02 | T03/02 | T04/02 |  |
|  | Phần I: Điều tra rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Điều tra diện tích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp nhận bản đồ kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 trên nền địa hình VN2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bản đồ kết quả kiểm kê đất đai 2010 đã được chuyển và sử dụng trên phần mềm Mapinfo |
| 2 | Biên tập bản đồ nền cấp xã VN2000, tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.đồ địa hình các xã trên nền VN2000 đã được chuyển và sử dụng trên phần mềm Mapinfo |
| 3 | Xử lí và nắn chỉnh ảnh vệ tinh SPOT 5 theo bản đồ VN2000 tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ảnh vệ tinh được nâng cao cất lượng (độ sáng, độ tương phản, phân giải…) phục vụ công tác giải đoán. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ảnh vệ tinh được nắn chỉnh vào nền bản đồ Vn 2000 phục vụ công tác xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000 |
| 4 | Xây dựng bộ mẫu khóa ảnh giải đoán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ mẫu khóa giải đoán ảnh được hoàn thành |
| 5 | Giải đoán ảnh và xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp xã trên nền địa hình VN2000, tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Điều tra trữ lượng rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Báo cáo trữ lượng rừng cấp tỉnh, biểu tổng hợp trữ lượng rừng cấp xã, huyện và tỉnh |
| 1 | Rừng trồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biểu trữ lượng rừng trồng cho từng loài cây, cấp tuổi và tổng hợp cấp xã, huyện, tỉnh |
| 2 | Rừng tự nhiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biểu trữ lượng rừng tự nhiên cho từng trạng thái và tổng hợp cấp xã, huyện, tỉnh |
| C | Xây dựng tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bản đồ HTR có ranh giới chủ các quản lý rừng, danh sách các lô quản lý theo đơn vị hành chính cấp xã |
| D | CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kiểm tra chỉ đạo; hoạt động của đơn vị Tư vấn giám sát, … Ban chỉ đạo Điều tra, kiểm kê rừng của Viện chủ trì thực hiện. |

Phụ lục 02: Khung báo cáo tuần và thời gian hoàn thành

(Kèm theo Công văn số ……./ĐTQHR-KHKT&CN ngày      tháng      năm 2013)

Tên đơn vị thực hiện:                                 Địa điểm thực hiện:                                         Báo cáo tuần: Tuần ……/……./201….

| STT | Hạng mục công việc | Các nội dung chính thực hiện | Thời gian thực hiện (tuần) và hạn cuối hoàn thành | Tỷ lệ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T3/12/2013 | T4/12/2013 | T1/01/2014 | T2/01 | T03/01 | T04/01 | T1/02/2014 | T2/02 | T03/02 | T04/02 |  |
| A | ĐIỀU TRA DIỆN TÍCH RỪNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp nhận, hiệu chỉnh BD KKĐD năm 2010 trên nền bản đồ VN2000 | Làm thủ tục liên hệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sao chép, kiểm tra thông tin và trường dữ liệu… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chuyển từ microtation sang mapinfo và biên tập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiếp nhận, hiệu chỉnh bản đồ nền VN2000 cấp xã tỷ lệ 1/10.000 | Làm thủ tục liên hệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sao chép, kiểm tra thông tin và trường dữ liệu… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chuyển từ microtation sang mapinfo và biên tập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xử lý và nắn chỉnh ảnh vệ tinh SPOT 5 theo bản đồ VN2000 tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VP Viện |
| 4 | Xây dựng bộ mẫu khóa ảnh giải đoán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chọn điểm kiểm chứng và lấy mẫu ngoài thực địa | Trên cơ sở dùng phần mềm để bố trí các điểm lấy mẫu theo các trạng thái rừng (trong phòng). Tiến hành xác định điểm để lấy mẫu ngoài thực địa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Thu thập thông tin và lấy mẫu ảnh tại thực địa | Tại điểm lấy mẫu, tiến hành mô tả và thu thập các thông tin về tài nguyên rừng (phiếu mô tả trạng thái…), đo đếm nhanh để xác định trạng thái rừng và chụp ảnh mẫu… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng cây phân loại các đối tượng rừng và đất LN | Phân tích đặc điểm cấu trúc phổ của các đối tượng trên ảnh, xác định cây phân loại (khoá giải đoán) phục vụ cho giải đoán tự động các đối tượng rừng và đất lâm nghiệp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Phân tích, tính toán xác định ngưỡng ban đầu theo các chỉ tiêu và cây phân loại | Xác định được các ngưỡng phân loại theo các chỉ tiêu trong cây phân loại. Công việc này đòi hỏi phải xem xét biến động cấu trúc phổ của tất các đối tượng rừng và đất lâm nghiệp trên toàn tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Bóc tách các đối tượng trên ảnh bằng phần mềm eCognition | Căn cứ vào cây phân loại và ngưỡng sơ bộ của các chỉ tiêu, sử dụng phân mềm Ecognition và bóc tách đối tượng. Công việc bóc tách các đối tượng cần phải chạy lặp lại nhiều lần, để loại bỏ sai số nhằm tách biệt các đối tượng tối đa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Thiết kế, lập hệ thống điểm lấy mẫu trên bản đồ bằng phần mềm ArGIS | Trên cơ sở các tiêu chí phân loại các trạng thái rừng tiến hành lập hệ thống điểm mẫu cho từng trạng thái rừng trên bản đồ bằng cách sử dụng phần mềm ArGIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng hợp hóa dữ liệu, biên tập, in bản đồ phục vụ điều tra ngoại nghiệp | Tổng hợp các trạng thái rừng (đồng nhất màu, thuộc tính, nhãn tên trạng thái…), các điểm lấy mẫu theo từng trạng thái… và biên tập bản đồ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Lập KH xây dựng mẫu khóa, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh | Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai lấy mẫu khóa ảnh các trạng thái rừng để xây dựng mẫu khóa ảnh phục vụ giải đoán xây dựng bản đồ hiện trạng rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tiếp nhận kiểm tra tài liệu ngoại nghiệp | Nhận và kiểm tra từng mẫu thu thập ngoài thực địa về nội dung thu thập và sắp xếp mẫu theo các trạng thái rừng phục vụ phân tích, đánh giá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hoàn chỉnh cây phân loại dựa trên kết quả thực địa | Trên cơ sở các chỉ tiêu, ngưỡng phân loại các trạng thái rừng trong phòng, đối chiếu với các mẫu thu ngoài thực địa. Phân tích, đánh giá và đưa ra cây phân loại rừng cho toàn tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Phân tích, đối chiếu bộ mẫu thu thập thực địa với bộ mẫu khóa ảnh trong phòng | Phân tích, đánh giá bộ mẫu thu thập với bộ mẫu khóa ảnh trong phòng - phát hiện những đồng nhất, sai khác để có những điều chỉnh chính xác cho mỗi loại trạng thái rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tổng hợp tính toán, xác định ngưỡng cho các tiêu chí đưa vào gđoán ảnh tự động | Tổng hợp tính toán các ngưỡng cho từng trạng thái rừng để đưa vào giải đoán tự động bằng phần mềm eCognition. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng bản đồ HTR cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Giải đoán ảnh vệ tinh và xây dựng bản đồ HTR cấp xã tỷ lệ 1/10.000 trong phòng | Trên cơ sở mẫu khóa ảnh xây dựng, nhập các mẫu khóa và các chỉ tiêu các trạng thái rừng cho phần mềm eCognition. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chạy phần mềm theo các giai đoạn, mức độ khác nhau để phân ra các trạng thái rừng, các lô rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sử dụng công cụ của phền mềm trên cơ sở nhập các chỉ số thực vật và phi ảnh để tiến hành gộp ghép các lô trạng thái. (ô cơ sở trên ảnh - pixel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Phân chia lô trạng thái trên cơ sở chồng xếp bản đồ địa giới hành chính xã, bản đồ địa hình... Số hóa lại sau phân chia lô và nhập các mã trạng thái cho từng lô rừng và đất chưa có rừng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hoàn thiện và in bản đồ giải đoán trong phòng cấp xã tỷ lệ 1/10.000 | Biên tập bản đồ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K.tra các thông tin, các lô trạng thái |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | In phục vụ điều tra, kiểm chứng thực địa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Điều tra, chỉnh lý BĐHTR giải đoán ảnh cấp xã | Tiến hành điều tra khảo sát, kiểm chứng thực địa trên từng xã (theo tuyến, kiểm chứng bằng khoanh dốc đối diện kết hợp công cụ định vị và địa bàn...), xác định những sai khác về ranh giới về trạng thái rừng giải đoán không đúng với thực tế và điều chỉnh cho phù hợp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp | Hoàn chỉnh lại bản đồ ngoại nghiệp: tiến hành khoanh vẽ lại các lô rừng và đất rừng có sai khác bằng bút kim, phân chia lại các lô có sự sai khác và ghi mã mới cho lô đó. Sơ bộ tính toán diện tích các lô sai khác. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hiệu chỉnh số liệu sau kiểm chứng thực địa | Trên cơ sở điều tra, chỉnh lý bản đồ. Tiến hành chỉnh sửa số liệu theo kết quả kiểm chứng thực địa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiểm tra ngoại nghiệp | Tổ chức kiểm tra việc thực hiện theo các nội dung công việc và phát hiện các sai khác, những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các nhóm khảo sát để có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc theo nội dung, kế hoạch đã đề ra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Biên tập bản đồ sau kiểm chứng thực địa | Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa (số hóa lại những lô sai khác, điều chỉnh và gắn mã lên bản đồ - file) và biên tập bản đồ HTR cấp xã tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân sao, lưu trữ sản phẩm Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Tính toán diện tích các lô | Sử dụng phần mềm Mapinfo tính toán diện tích các lô trạng thái và xuất ra excel để tính toán tổng hợp cho từng khoảnh, tiểu khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Thống kê các biểu diện tích cấp xã | Tính toán, tổng hợp diện tích các trạng thái rừng và tổng diện tích đất lâm nghiệp cho từng xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiểm tra nội nghiệp | K.tra công tác số hóa bản đồ và đánh mã các trạng thái rừng xem có đúng với các số liệu hiệu chỉnh khi điều tra, chỉnh lý ngoài thực địa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiểm tra tính toán diện tích của các lô, các trạng thái và việc tổng hợp cho toàn xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chỉnh sửa số liệu | Chỉnh sửa số liệu sai khác trong số hóa bản đồ và tính toán diện tích phát hiện khi kiểm tra nội nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | In ấn và bàn giao thành quả | In ấn, nhân bản và bàn giao thành quả |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | ĐIỀU TRA TRỮ LƯỢNG RỪNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Rừng trồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế hệ thống ÔĐT trên bản đồ | Dùng phần mềm Argis thiết kế hệ thống OTC theo loài cây, cấp tuổi trên bản đồ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lập ô tiêu chuẩn, đo đếm thu thập | Mở ô tiêu chuẩn đo đếm rừng trồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K.tra ngoại nghiệp | Kiểm tra ngoại nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tính toán trữ lượng các trạng thái rừng và kiểm tra nội nghiệp | Tính toán trữ lượng các trạng thái rừng theo loài cây, cấp tuổi, theo xã và tổng hợp cho huyện, tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Rừng tự nhiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thăm dò biến động trữ lượng | Thăm dò biến động (vị trí thực địa và số liệu hiện trường) bảng tính toán hệ số biến động cho từng trạng thái rừng.thái rừng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết kế, lập hệ thống ô điều tra trên bản đồ | Dùng phần mềm Argis thiết kế hệ thống OTC theo trạng thái trên bản đồ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lập ô tiêu chuẩn, đo đếm | Mở ô tiêu chuẩn đo đếm rừng tự nhiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra | Kiểm tra ngoại nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tính toán trữ lượng các trạng thái rừng | Tính toán trữ lượng các trạng thái rừng theo trạng thái rừng, theo xã và tổng hợp cho huyện, tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra nội nghiệp và viết báo cáo | Phân tích, tổng hợp số liệu và viết báo cáo thuyết minh trữ lượng rừng toàn tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | XÂY DỰNG TÀI LIỆU HỖ TRỢ KIỂM KÊ RỪNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển ranh giới chủ quản lý, 3 LR, tiểu khu, khoảnh … lên bản đồ HTR cấp xã tỷ lệ 1/10.000 | Bản đồ hiện trạng rừng đã chồng xếp các lớp 3 loại rừng; chủ quản lý; tiểu khu; khoảnh (đầy đủ thông tin cho các trường; loại bỏ lô nhỏ do bị chồng lấn, chia nhỏ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thống kê biểu danh sách, trữ lượng rừng cho các lô KKR theo chủ quản lý | Biểu danh sách, trữ lượng rừng cho các lô KKR theo chủ quản lý (in từ phần mềm QLDL kiểm kê rừng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | In ấn và bàn giao bản đồ, số liệu phục vụ KKR | Bản đồ HTR; bản đồ ảnh: cấp xã tỷ lệ 1/10.000 và danh sách lô quản lý.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Khái quát các hoạt động và khối lượng công việc hoàn thành so với kế hoạch khung

- Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục

- Kiến nghị, kết luận

……………, ngày      tháng    năm 201…

TÊN ĐƠN VỊ (Kí tên, đóng dấu)