| TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG Số: TB/ĐTQHR-TCHC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2013 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của lãnh đạo Viện tại cuộc họp giao ban giữa kỳ (lần 2)

tháng 4 năm 2013

Ngày 22/4/2013, Viện trưởng Nguyễn Nghĩa Biên đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa kỳ (lần 2) tháng 4/2013 của Viện, sau khi nghe phòng Tổ chức hành chính báo cáo chung, các phòng báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng 3, Viện trưởng đã có một số ý kiến kết luận và giao nhiệm vụ cho các phòng như sau:

1. Phòng Khoa học kỹ thuật và CN.

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trong tháng 3 và tháng 4

- Về Đề án ô định vị sinh thái: Hoàn thiện ngay biện pháp kỹ thuật thực hiện và có kế hoạch tập huấn cho các đơn vị. Hạn hoàn thành biện pháp kỹ thuật 27/4 để thông qua hội đồng Khoa học Viện duyệt, ký ban hành và triển khai tập huấn vào đầu tháng 5 (từ ngày 07 đến 15/5). Rà soát và xem xét vị trí, số lượng ô phối hợp với phòng Kế hoạch – HTQT để lập kế hoạch tạm giao khối lượng.

- Khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao thành quả công trình điều tra kiểm kê rừng tỉnh Bắc Cạn, hạn hoàn thành 30/4.

- Dự thảo nội dung tổng kết về công tác kỹ thuật, kiểm tra, nghiệm thu để báo cáo tại Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện công trình ĐTKK rừng tỉnh Bắc Cạn và triển khai nhiệm vụ tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc năm 2013, hạn hoàn thành và trình Lãnh đạo Viện duyệt chậm nhất 15/5 để tổ chức hội nghị trong tháng 5.

- Rà soát và hoàn thiện biện pháp kỹ thuật thực hiện điều tra kiểm kê rừng toàn quốc trình Hội đồng khoa học Viện chậm nhất 20/5 và triển khai tập huấn cho các đơn vị trong tháng 5 (từ 22 đến 31/5).

- Phối hợp với phòng Kế hoạch – HTQT (chủ trì) để chuẩn bị nguồn ảnh viễn thám cho Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch tháng của phòng.

2. Phòng Kế hoạch và HTQT:

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trong tháng 3 và tháng 4

- Lập kế hoạch tạm giao cho các đơn vị về thực hiện ô định vị sinh thái (phối hợp với phòng Khoa học kỹ thuật, phòng Tài chính kế toán), hạn hoàn thành 27/4.

- Lập kế hoạch và chủ trì tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện công trình ĐTKK rừng tỉnh Bắc Cạn và triển khai nhiệm vụ tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc năm 2013. Trực tiếp chuẩn bị và báo cáo tại hội nghị về tổng kết công tác triển khai, chỉ đạo, biện pháp thực hiện công trình ĐTKK rừng tỉnh Bắc Cạn; Kế hoạch triển khai tổng ĐTKK rừng toàn quốc năm 2013 và giai đoạn 2013 – 2016, hoàn thành và trình Lãnh đạo Viện duyệt chậm nhất 15/5 để tổ chức hội nghị trong tháng 5 (từ 22 đến 31/5).

- Chủ trì và phối hợp với phòng Khoa học kỹ thuật, phòng Tài chính kế toán để chuẩn bị nguồn ảnh viễn thám cho Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc.

- Khẩn trương hoàn thành đề cương và dự toán Tổng ĐTKK rừng toàn quốc năm 2013 – 2014 và giai đoạn 2014 – 2016 để trình Tổng cục. Nếu cần thiết bổ sung nhân lực để hoàn thành, phòng lập tờ trình trình Lãnh đạo Viện duyệt để thực hiện, hạn hoàn thành 31/5.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm 2013 cho Ban công tác xây dựng trụ sở mới của Viện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch tháng của phòng.

2.3 Phòng Tài chính kế toán.

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trong tháng 3 và tháng 4.

- Lập kế hoạch tạm giao kinh phí cho các đơn vị về thực hiện ô định vị sinh thái (phối hợp với phòng Kế hoạch - HTQT), hạn hoàn thành 27/4.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch – HTQT (chủ trì) để chuẩn bị nguồn ảnh viễn thám cho Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc.

- Dự thảo nội dung tổng kết về công tác tài chính công trình ĐTKK rừng tỉnh Bắc Cạn để báo cáo tại Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện công trình ĐTKK rừng tỉnh Bắc Cạn và triển khai nhiệm vụ tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc năm 2013, hạn hoàn thành và trình Lãnh đạo Viện duyệt chậm nhất 15/5 để tổ chức hội nghị trong tháng 5.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch – HTQT (chủ trì) để hoàn thành đề cương và dự toán Tổng ĐTKK rừng toàn quốc năm 2013 – 2014 và giai đoạn 2014 – 2016 để trình Tổng cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch tháng của phòng.

2.4 Phòng Tổ chức hành chính:

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trong tháng 3 và tháng 4

- Đề xuất Ban chủ nhiệm công trình tổng ĐTKK rừng toàn quốc; các tiểu ban; dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Thành phần tham gia Ban chủ nhiệm nên có các đơn vị tham gia. Hạn hoàn thành 27/4.

- Thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ chuyên môn về xây dựng để bổ sung vào Ban công tác XD trụ sở mới. Hạn hoàn thành 10/5.

- Phối hợp với các phòng chức năng (phòng Kế hoạch – HTQT chủ trì) để tổ chức và phục vụ Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện công trình ĐTKK rừng tỉnh Bắc Cạn và triển khai nhiệm vụ tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc năm 2013, hội nghị tổ chức trong tháng 5.

- Phối hợp với phòng Khoa học kỹ thuật và CN để tổ chức và phục vụ hội nghị tập huấn biện pháp kỹ thuật điều tra ô định vị sinh thái và biện pháp kỹ thuâth thực hiện ĐTKK rừng toàn quốc (do phòng Khoa học kỹ thuật và CN chủ trì), hội nghị tổ chức trong tháng 5.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch tháng của phòng.

Viện Điều tra quy hoạch rừng thông báo tới các phòng chức năng để triển khai thực hiện. Việc không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thuộc về trách nhiệm của các đồng chí Lãnh đạo đơn vị, bộ phận

| Nơi nhận: - LĐ Viện (để chỉ đạo); - Các phòng (để thực hiện) - Lưu: VT, TC. - Đăng website Viện. | TL. VIỆN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG TCHC Nguyễn Mạnh Anh |
| --- | --- |